## Project schedule
| SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIAS Y NOTAS DE ACADEMIA DE 3° Y 4° MEDIOS | [5 empty] | INICIO DE PROYECTO | [7 empty] | 2025-08-12
| Responsables: Matias Manriquez y Daniel Venegas | [5 empty] | SEMANA | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROGRESO | INICO | FIN | time axis 2025-08-11 to 2025-10-05
 | time axis 2025-08-11 to 2025-10-05
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| Recolección de requisitos y planificación | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 14
| Diseño del modelo de datos académico | DANIEL Y MATIAS | 60% | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3
| prototipo de interfaz | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-08-27 | 2025-08-31 | 5
| Implementación Backend (Laravel) | DANIEL Y MATIAS | 25% | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 6
| Desarrollo Frontend SPA | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 3
| Implementación BD y scripts | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-08-27 | 2025-08-31 | 5
| Pruebas funcionales, integración y carga | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 6
| Configuración de seguridad y accesos | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 4
| Prueba piloto en la USACH | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 3
| Identify risks | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 4