## Gantt2.0
| SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIAS Y NOTAS DE ACADEMIA DE 3° Y 4° MEDIOS | [5 empty] | Inicio de Proyecto | [7 empty] | 2025-08-12
[7 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | time axis 2025-08-04 to 2025-11-16
 | time axis 2025-08-04 to 2025-11-16
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Fase 1
| Levantamiento de Requerimientos | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 15
| Reuniones con PAIEP y análisis de procesos | DANIEL Y MATIAS | 60% | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 8
| Redacción y validación de requerimientos | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 8
Fase 2
| Diseño de Arquitectura y Sistema | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 5
| Diseño del Modelo de Base de Datos | DANIEL Y MATIAS | 50% | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 5
| Diseño de Arquitectura MVC | DANIEL Y MATIAS |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 4
| Creación y validación de Prototipos de UI | DANIEL Y MATIAS |  | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 4
Fase 3
| Desarrollo de Módulos Principales | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-28 | 33
| Implementación de Base de Datos (Scripts) | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 8
| Desarrollo Backend (Módulos Usuarios, Asistencia, Notas) | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-25 | 22
| Configuración de Seguridad y Accesos | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-26 | 2025-10-30 | 5
| Desarrollo Frontend | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-23 | 20
Fase 4
| Implementación de Reportes y Dashboards | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-14 | 11
| Desarrollo de lógica de reportes | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 8
| Implementación de Dashboards (vistas) | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 4
| Pruebas y Validación | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 15
| Pruebas funcionales e integración (Internas) | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 6
| Prueba Piloto y Validación (Usuarios PAIEP) | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-21 | 2025-10-28
| Gestión y Documentación del Proyecto | DANIEL Y MATIAS | 0% | 2025-10-14 | 2025-11-13